中共南通市委办公室

通办〔2018〕17号

市委办公室  市政府办公室

转发市民政局等单位关于开展“温暖他人·

快乐自己”慈善一日捐活动的通知

各县（市）区委、人民政府，市委各部委办局，市各委办局，市各人民团体，市各直属单位：

现将市民政局等单位《关于开展“温暖他人·快乐自己”慈善一日捐活动的通知》转发给你们，请认真贯彻执行。

中共南通市委办公室

南通市人民政府办公室

2018年4月16日

关于开展“温暖他人·快乐自己”

慈善一日捐活动的通知

（市委组织部、市委宣传部、市文明办、市委市级机关工委、

市经信委、市教育局、市民政局、市城乡建设局、市房管局、

市商务局、市卫计委、市政府国资委、市政府金融办、市总工会、

团市委、市妇联、市工商联、市慈善总会）

“温暖他人·快乐自己”慈善一日捐活动自2011年开展以来，得到市级机关、企业事业单位和爱心个人的大力支持和踊跃参与，共募集善款1370.02万元，用于扶贫、济困、救灾等方面，主要投入慈善牵手助医扶贫项目，资助因病致贫、因病返贫的困难家庭重大疾病患者，对帮贫助困起到了较好的积极作用。为全面贯彻十九大精神，认真落实《中华人民共和国慈善法》和《市政府关于促进慈善事业健康发展的实施意见》（通政发〔2016〕31号）精神，弘扬中华民族扶贫济困优良传统，践行社会主义核心价值观，助力打赢脱贫攻坚战，经研究，今年继续在市区范围内组织开展以“温暖他人·快乐自己”为主题的慈善救助一日捐活动，募集的善款将主要用于健康扶贫、教育扶贫等。现将有关事项通知如下：

一、活动主题

依法慈善，人人慈善，快乐慈善。

二、活动要求

以“依法组织、广泛发动、坚持自愿、鼓励奉献”为原则，在党政群机关、驻通单位及市区各类企事业单位、社会团体、个体工商户等社会各界热心慈善、乐于奉献的单位和个人中广泛开展“温暖他人·快乐自己”慈善一日捐善款募捐活动。积极倡导个人自愿捐赠、单位捐赠、实名捐赠，形成党员干部特别是领导干部带头捐、机关事业单位和干部职工自觉捐、企业单位和员工踊跃捐、大中专院校、中小学、驻通单位和干部职工爱心捐、社会各界人士慷慨捐的热潮。

三、活动内容

（一）机关、事业单位、垂直管理部门（包括下属单位）干部职工，国有、集体、股份制企业、外资企业以及民营企业职工捐赠个人一日的收入（多捐不限）；

（二）机关、事业单位、垂直管理部门（包括下属单位）捐赠节约的部分行政事业经费；

（三）国有、集体、股份制企业、外资企业以及民营企业捐赠一日的利润（多捐不限）；

（四）城乡居民自主决定捐赠金额。

四、责任分工

市委宣传部（市文明办）负责协调本次活动的宣传工作；市委市级机关工委负责配合做好市级机关（含组织关系在地方的条管部门）和机关干部职工的组织发动工作；市级机关各部门负责其直属企事业单位和干部职工的组织发动工作；市经信委负责做好电力、通信行业和有影响的大中型企业和其员工的组织发动工作；市商务局负责外商投资企业、商贸流通企业和其员工的组织发动工作；市政府国资委负责市属国有企业和其员工的组织发动工作；市工商联负责各行业商会、协会的组织发动工作；市教育局（教育工委）负责协调在通大中专院校、市属中小学和教职员工的组织发动工作；市城乡建设局负责建筑市政工程企业的组织发动工作；市房管局负责协调房地产开发企业的组织发动工作；市卫计委负责协调通大附院、市属医院和员工的组织发动工作；市政府金融办负责协调各银行、保险公司单位和员工的组织发动工作；市总工会负责邮政、烟草等省属单位和其职工的组织发动工作；市民政局做好整个活动的协调、检查、督促工作；市慈善总会通过简报及时公布活动进展、募集数额等情况。各部门、各单位务必通力合作，整体联动，共同推进本次活动。各县（市）区可参照本方案与市实行联动。

五、活动安排

本次活动时间为2018年4月～9月，分三个阶段实施。

第一阶段：广泛宣传、发动募捐（2018年4月18日～4月30日）。市慈善总会积极做好方案制定工作；市各新闻媒体做好相应宣传发动工作，积极营造浓烈的社会氛围；市各相关部门、单位广泛动员，统一思想，明确要求，形成共识，发挥好表率作用。

第二阶段：汇总情况、接收捐赠（2018年5月1日～8月31日）。各相关部门、单位汇总捐赠情况，市慈善总会负责安排捐赠接收办公室，随时为捐赠单位举办接收仪式，发放证书，并视情约请媒体采访宣传。

第三阶段：公布捐款、总结表扬（2018年9月1日～9月30日）。市慈善总会通过南通市慈善总会网站、微信平台及本地新闻媒体及时公布捐款明细；对慈善一日捐活动组织得力、捐赠数额大的单位和个人，适时予以表扬。

六、捐赠方式

（一）银行捐赠

户名：南通市慈善总会

开户行：江苏银行崇川支行

银行账号：50010188000020217

备注内容：慈善一日捐

（二）现场捐赠

地址：南通市崇川区崇文路2号23楼2308室

捐赠热线：0513—59003198、59003268

七、捐赠激励

（一）向所有捐赠单位和个人颁发捐赠证书，并在本市新闻媒体和慈善网站上张榜鸣谢；

（二）捐赠组织情况作为单位参与社会公益活动的工作实效，纳入文明单位创建的考核内容；

（三）安排本市新闻媒体及时宣传报道捐赠单位的先进事迹；

（四）单位、个人捐赠依法享受有关税收减免；

（五）开展救助活动时，举办一定规模的救助款物发放仪式，邀请部分捐赠单位、个人代表参加活动。

中共南通市委办公室 2018年4月17日印发